## Resumen
DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto | VIA
Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | Fidel Reyna
Fecha | Febrero 18, 2015
Elaborado por | Mayra Tejeda
Auditoría de Procesos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Planeación | 8 | 100%
Ejecución | 0 | #DIV/0!
Auditoría de Productos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Plan Estrategico | 12 | 100%
Catalogo de Servicio | 7 | 100%
Estimación | 6 | 100%
Auditorías Física
Apartado | Preguntas Aprobadas | Porcentaje de Apego
Elementos de Configuración | 2 | 100%
Línea Base | 3 | 100%
Control de Cambios | 0 | #DIV/0!
Auditoría Funcional
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Líneas Base | 3 | 75%
Entregables | 6 | 100%
Control de Cambios | 0 | #DIV/0!

## Proceso
Planeación | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿Se generó el catálogo de servicios al inicio de la planeación? | x
¿Se definieron estrategias para este servicio? | x
¿Se generó la estimación anual del proyecto al inicio de la planeación? | x
¿Se generó el plan de riesgos? | x
¿Se generó el plan de calidad? | x
¿Se generó el plan de medición? | x
¿Se generó el plan de configuración? | x
¿Se generó el compromiso acorde al plan estratégico? | x
Ejecución | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿Se registro el ticket en Mantis?
¿Se asigno un responsable?
¿Se resolvio el ticket?
¿Se cerro el ticket?
¿Se realizo la encuesta de satisfacción?

## Producto
Plan Estrategico | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿Se definió la misión, visión y valores? | x
¿Se definieron objetivos y estratégicas para lograrlos? | x
¿Se definieron los procesos y servicios requeridos? | x
¿Se incluyo la estructura de la organización? | x
¿Se definió la estrategia de recursos? | x
¿Se incluyó el presupuesto de operación y servicios? | x
¿Se definió el periodo de valoración? | x
¿Se generó el plan de comunicación? | x
¿Se elaboró el plan de proyecto general de servicio? | x
¿El plan cubre los objetivos, restricciones y recursos y riesgos? | x
¿Se definieron los roles y responsabilidades? | x
¿Se elaboro el plan de capacitación? | x
Catalogo de Servicio | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿El servicio preventivo especifica las actividades a realizar? | x
¿El servicio preventivo define los beneficios del mismo? | x
¿El servicio correctivo define los motivos por el cual se puede ocasionar el problema? | x
¿El servicio correctivo especifica el procedimiento para resolver el problema? | x
¿El servicio correctivo especifica cuando debe ser aplicado? | x
¿El servicio correctivo especifica los limites del mismo? | x
¿El servicio preventivo define las características por el cual debe ser realizado? | x
Estimación | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿Se tiene estimado esfuerzo para cada etapa de ciclo de vida? | x
¿Se tiene estimado el costo por hora del trabajador? | x
¿Se tiene estimado esfuerzo por cada etapa de servicio? | x
¿Se tienen identificadas las etapas a realizar de los servicios proporcionados? | x
¿Se tiene definida la capacidad del servicio proporcionado en cuanto al numero de trabajadores y horas de trabajo? | x
Se muestra el costo total del servicio? | x
Ticket de servicio | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
Todos los tickets cuentan con una descripcion?
Se asigno un tiempo limite de solucion en los tickets?
Los tickets cuentan con una fecha de creacion?
Los tickets tienen un cliente asignado?
Los tickets muestran si el cliente cuenta con poliza o no?

## Fisica
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el nombrado establecido en el documento de Administración de la configuración? | x |  |  | Sólo el calendario preventivo no se encuentra elaborado debido a que no se cuenta con clientes todavía.
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en el documento de Administración de la Configuración? | x |  |  | Sólo el calendario preventivo no se encuentra elaborado debido a que no se cuenta con clientes todavía.
3 | Los elementos de configuración afectados por un cambio, ¿Se han actualizado apropiadamente y se indicó el cambio en el registro de los mismos? |  |  | x
Línea Base
4 | ¿Se tiene identificada la versión de las linea base en los documentos? | x
5 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base? | x
6 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran aprobados por el cliente? | x
7 | Ante un cambio que afecte la Línea base ¿Se ha actualizado la misma y se identifica el cambio en la version de linea base? |  |  | x
Control de Cambios
8 | ¿La documentación de los controles de cambio es completa en términos de elementos afectados? |  |  | x

## Funcional
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se han generado las Líneas Base definidas del proyecto? | x
2 | ¿Se ha comunicado la notificación de la creación/modificación de las líneas base? |  | x |  | No se notificó la creación del mismo.
3 | ¿El contenido de la linea base se ha generado de acuerdo a lo planeado? | x
4 | ¿Los documentos de las líneas base son las aprobadas? | x
Entregables
1 | ¿Los servicios del catalogo de servicios fueron estimados? | x
2 | ¿Los servicios estimados se encuentran planeados? | x
3 | ¿Se tiene el personal necesario para la entrega del servicio? | x
4 | ¿Se cuenta con las herramientas necesarias para ejecutar los servicios? | x
5 | ¿Se estan registrando los tickets para los servicios no planeados (Mantenimientos Correctivos)? |  |  | x
6 | ¿Se realizó por lo menos una vez al mes respaldo por equipo(Copia de Seguridad) ? | x
7 | ¿Se realizó por lo menos una vez al mes limpieza por equipo(Revisión por instalación, desfragmentación del disco duro, Liberación de espacion en disco duro, Ejecución de Antivirus) ? | x
Control de Cambios
1 | ¿Se autorizo la solicitud de cambios? |  |  | x
2 | ¿Se firmó la modificación de autorizada? |  |  | x
3 | ¿Se actualizaron todos los artefactos afectados por el control de cambios? |  |  | x
4 | ¿Se generaron nuevamente las líneas base afectadas? |  |  | x

## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | Comentarios
1 | No se notificó de la creación/modificación de las líneas base | Fidel Reyna | Febrero 25, 2015 |  | En proceso | Se enviará correo con la notificación