## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Febrero
27/02/2015

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Planeación | 09-02-2015 | 09-02-2015

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Coordinador de proyecto , creador de repositorio.
Samuel Reyna – Colaborador de soporte
Mayra Tejeda – Auditora de procesos
Jovanny Zepeda – Colaborador de soporte
Capacitaciones: hasta la fecha no se han recibido capacitaciones, motive por el cual esta sección es anulada.

## Slide 4
Costos
Los costos únicamente son enfocados en la planeación ya que para el mes de febrero no existe la manera de reportar gastos en entrega de servicios.
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 11653 | 5693.73
Real | 0 | 4000

## Slide 5
Esfuerzo
Por falta de clientes no existen horas a registrar en la entrega de servicio.
Febrero |  | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | Preventivo | 140 | 0 | 100%
 | Correctivo | 140 | 0 | 100%
Planeación | Preventivo | 45,6 | 25 | 45%
 | Correctivo | 91,2 | 80 | 12%
Medicion-Monitoreo |  | 1 | 1 | 0%
Calidad |  | 2 | 2,4 | -20%
Configuracion |  | 0,5 | 0,17 | 66%

## Slide 6
Auditorías físicas
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 0
Tras la aprobación de 2 preguntas en elementos de configuración y 3 en la línea base se obtiene el 100% del total para el mes de febrero , sin embargo dado que cambios aun no se ha generado su evaluación es inexistente.

## Slide 7
Auditorías funcionales
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.75 | 1 | 0
Tras un problema en la notificación de la creación de la línea base se genera un resultado del 75% en el campo , por otra parte control de cambios aun no se genera motivo por el cual se genera omisión de la misma.

## Slide 8
Auditorías a productos
Actualmente no se han generado evaluaciónes sobre métricas , plan de configuración y plan de auditorias
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Catalogo de Servicios
 | 1 | 1 | 1
Chart: Apego a Productos
| Plan de métricas | Plan de configuración | Plan de auditorias
 | 0 | 0 | 0

## Slide 9
Auditorías a procesos
Dentro de procesos solo se puede evaluar la planeación por falta de clientes mientras que organizacionalmente no existe evaluación alguna.
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0 | 0
Chart: Organizacional
| Metricas | Calidad | Configuración
 | 0 | 0 | 0

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Por falta de clientes no es posible generar esta sección , futuramente se generara tras la adquisición de nuevos clientes.

## Slide 11
Riesgos
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Abierto
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Abierto

## Slide 12
Respaldos
A falta de clientes los respaldos hasta el momento son omitidos ya que no se cuenta con personas a las cuales se les pueda generar respaldos o bien .información que se requiera salvar.