## Plan_riesgos
PLAN DE RIESGOS
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS | Observaciones
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1.2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Mitigado
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1.5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Mitigado
3 | Perdida de Servidor por falla en el equipo o siniestro natural | 5 | 20% | 1 | 2 | Generar respaldos preventivos con toda la informacion en un lugar diferente al ordenador | Reinstalar servicio en un servidor distinto | Jovanny Zepeda | Abierto | Ocurrio en Junio , sin embargo queda abierto por que puede ocurrir nuevamente
4 | Desviaciones elevadas a causa de pocos clientes | 2 | 65% | 1.3 | 2 | Generar servicio adecuado para que los clientes comiencen a recomendar los servicios otorgados | Buscar mas clientes para poder invertir mas tiempo del planeado en la ejecucion | Fidel Reyna | Abierto | Ocurrido desde Febrero
5 | Debido a que el servicio web en ocasiones es inestable existe la probabilidad de que el sistema utilizado de tickets sea inaccesible por algunos momentos | 2 | 45% | 0.9 | 3 | Generar limpiezas y mantenimintos adecuados al servicio HTTP del servidor para evitar fallas | Generar registro temporal en herramientas secundarias y en caso de falla total migrar la informacion a la herramienta vtigger | Jovanny Zepeda | Abierto | Ocurrido en Junio tras la perdida del servidor
6 | Perdida o falta de integrantes del equipo basico de trabajo | 4 | 55% | 2.2 | 1 | Capacitar a todo el personal en diversas secciones | Dividir tareas del trabajo diario entre integrantes disponibles y en caso de ausencia definitiva contratacion de personale | Fidel Reyna | Abierto | Ocurrido por la retirada de un integrante en Junio
7 | Desviaciones de costos y esfuerzo elevadas a causa de exceso de clientes | 3 | 60% | 1.8 | 1 | Distribucion de trabajo entre equipo de trabajo | Contratacion y capacitacion de personal nuevo que pueda cubrir necesidades de clientes | Fidel Reyna | Abierto
8 | Perdida de repositorio de datos | 5 | 15% | 0.75 | 3 | Generar respaldo secundario en maquinas ajenas al repositorio | Generacion de un repositorio nuevo que contenga los datos del proyecto agregados | Jovanny Zepeda | Abierto | Ocurrido a principios de Junio por inestabilidad en documentos.
9 | Acceso denegado al dispositivo de respaldo | 4 | 15% | 0.6 | 3 | Generar adquisicion de un dispositivo secundario que lea discos duros del actual | Solicitar al usuario cargar en usb la informacion mas reciente que ha generado | Jovanny Zepeda | Abierto | Ocurrido en Junio por problema de clima
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
Note on D5: 1: Efecto notorio, pero sin afectar los servicios 2: Efecto notorio, que impacta un poco el servicio 3: Efecto significativo. Las soluciones afectaran el alcance, el plan o costos de los servicios. 4: Efecto significativo, posible fracaso de los servicios. Las acciones de mitigación no son posibles o afectarán de manera significativa al alcance, al plan o a los costos. 5: Fuerte efecto en el negocio o fracaso tentativo del servicio.
Note on G5: 1=DE 1.5 A 2 2=DE 1 A 1.49 3=DE .5 A .99 4=DE 0 A .49