## Acciones correctivas
Acciones Correctivas
| ID | Desviaciones | Acciones correctivas | Fecha de Deteccion | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Real de Cierre | Estatus
| 1 | Por falta de clientes no existen horas a registrar en la entrega de servicio. | Se comenzara con la busqueda de clientes a quienes se les brinden el servicio generado. | 2015-02-27 | Fidel Reyna | 2015-03-31 | 2015-04-30 | Cerrado
| 2 | Por omicion a la generacion de encuestas de satisfaccion existen resultados invalidos en la seccion de satisfaccion | Generar lo mas pronto posible las encuestas de satisfaccion | 2015-03-31 | Jovanny Zepeda | 2015-04-30 | 2015-04-30 | Cerrado
| 3 | Se omite un respaldo de una semana | Se genera respado la semana entrante | 2015-04-30 | Jovanny zepeda | 2015-05-20 | 2015-05-20 | Cerrado