## Desviacion de esfuerzo
Julio |  | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | Preventivo | 160 | 135 | 15.62%
| Correctivo | 60 | 17.9 | 70.17%
Planeación | Preventivo | 91.2 | 92.3 | -1.206%
| Correctivo | 45.2 | 9.69 | 78.56%
Medicion-Monitoreo |  | 1 | 1 | 0%
Calidad |  | 2 | 2 | 0%
Configuracion |  | 0.5 | 0.5 | 0%

## Desviacion de costos
Julio | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | 9989 | 6363.698 | 36.29%
Planeación | 5693.73 | 4244.8238 | 25.45%

## Apego a Procesos
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Nivel de Apego
| Procesos | 150228 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626 | 150730
1 | Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Ejecución | - | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96%
3 | Monitoreo | [6 empty] | #DIV/0! | bar: Febrero to Abril
| Organizacional | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Nivel de Apego
|  | 150227 | 150331 | 150330 | 150529 | 150626 | 150730
1 | Metricas | Febrero: -; Marzo: -; Junio: 100% | 100%
2 | Calidad | [6 empty] | #DIV/0! | bar: Febrero to Marzo
3 | Configuración | Febrero: -; Marzo: -; Junio: 100% | 100%

## Apego a Productos
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Nivel de Apego
| Procesos | 150228 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626 | 150730
1 | Plan estratégico | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Estimación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Catalogo de servicios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Reporte de monitoreo | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Organizacional | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Nivel de Apego
|  | 150227 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626 | 150730
1 | Plan de métricas | - | - | - |  | 100% |  | 100%
2 | Plan de configuración | - | - | - |  | 100% |  | 100%
3 | Plan de auditorias | [6 empty] | #DIV/0! | bar: Febrero to Abril

## Física
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Nivel de Apego
| Fisicas | 150227 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626 | 150730
1 | Elementos de Configuración | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Línea Base | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Cambios | - | - | - | - | 100% |  | 100%

## Funcional
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Nivel de Apego
| Funcional | 150227 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626 | 150730
1 | Línea Base | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.83%
2 | Entregables | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Control de Cambios | - | - | - | - | 100% | 100% | 100%

## Indice de Satisfacción
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
|  | 150227 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626 | 150730
1 | Qualtop | - | - | 88% | 94% | 94% | 97%
2 | SYE | - | - | 91% | 97% | 97% | 100%
3 | HTBP | - | - | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Cinovatec | - | - | 88% | 94% | 100% | 100%