## Acciones correctivas
Acciones Correctivas
| ID | Desviaciones | Acciones correctivas | Fecha de Deteccion | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Real de Cierre | Estatus
| 1 | Por falta de clientes no existen horas a registrar en la entrega de servicio. | Se comenzara con la busqueda de clientes a quienes se les brinden el servicio generado. | 2015-02-27 | Fidel Reyna | 2015-03-31 | 2015-04-30 | Cerrado
| 2 | Por omicion a la generacion de encuestas de satisfaccion existen resultados invalidos en la seccion de satisfaccion | Generar lo mas pronto posible las encuestas de satisfaccion | 2015-03-31 | Jovanny Zepeda | 2015-04-30 | 2015-04-30 | Cerrado
| 3 | Se omite un respaldo de una semana | Se genera respado la semana entrante | 2015-04-30 | Jovanny zepeda | 2015-05-20 | 2015-05-20 | Cerrado
| 4 | Se pierde el orden correcto de los archivos en git hub lo cual genera confusion al momento de leerlo | Se recrea el repositorio dando orden correcto a los archivos que los usuarios subieron de forma continua | 2015-06-02 | Jovanny Zepeda | 2015-06-05 | 2015-06-05 | Cerrado
| 5 | Por lluvia excesiva se colapsa parte de la estructura y crea un filtro de agua el cual dana al servidor que mantenia el servicio de tickets activo | Se reemplaza servicio en un servidor externo para evitar perdidas similares posteriormente | 2015-06-12 | Jovanny Zepeda | 2015-06-15 | 2015-06-15 | Cerrado
| 6 | Tras la perdida del servidor se tiene deshabilitado el servicio de tickets de forma temporal | Se genera registro de problemas en una bitacora sobre excel hasta la sustitucion del mismo | 2015-06-12 | Jovanny Zepeda | 2015-06-12 | 2016-06-12 | Cerrado
| 7 | Por siniestro causado por el agua temporalmente se deniega el acceso al mecanismo de respaldo hasta la estabilidad de; internet | Se solicita a los usuarios qeu reciben el servicio mantener la informacion en la carpeta principal para respaldarla en lo mas breve posible hasta la solucion del servicio | 2015-06-12 | Jovanny Zepeda | 2015-06-22 | 2015-06-22 | Cerrado
| 8 | Por inconvenientes de tiempo un integrante de trabajo se retira temporalmente del equipo de trabajo | Se reparte el trabajo que generaba dicho miembro sobre el resto del equipo | 2015-06-24 | Fidel Reyna | 2015-06-25 | 2015-06-26 | Cerrado