## Desviacion de esfuerzo
Junio |  | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | Preventivo | 160 | 42 | 73.75%
| Correctivo | 60 | 48.5 | 19.17%
Planeación | Preventivo | 91.2 | 8.6 | 90.57%
| Correctivo | 45.2 | 15.6 | 65.49%
Medicion-Monitoreo |  | 1 | 1 | 0%
Calidad |  | 2 | 1.6 | 20%
Configuracion |  | 0.5 | 0.45 | 10%

## Desviacion de costos
Junio | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | 9989 | 3766.61 | 62.29%
Planeación | 5693.73 | 1007.204 | 82.31%

## Apego a Procesos
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Nivel de Apego
| Procesos | 150228 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626
1 | Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Ejecución | - | 80% | 100% | 100% | 100% | 95%
3 | Monitoreo | - | - | - |  |  | #DIV/0!
| Organizacional | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Nivel de Apego
|  | 150227 | 150331 | 150330 | 150529 | 150626
1 | Metricas | - | - |  |  | 100% | 100%
2 | Calidad | - | - |  |  |  | #DIV/0!
3 | Configuración | - | - |  |  | 100% | 100%

## Apego a Productos
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Nivel de Apego
| Procesos | 150228 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626
1 | Plan estratégico | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Estimación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Catalogo de servicios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Reporte de monitoreo | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Organizacional | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Nivel de Apego
|  | 150227 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626
1 | Plan de métricas | - | - | - |  | 100% | 100%
2 | Plan de configuración | - | - | - |  | 100% | 100%
3 | Plan de auditorias | - | - | - |  |  | #DIV/0!

## Física
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Nivel de Apego
| Fisicas | 150227 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626
1 | Elementos de Configuración | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Línea Base | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Cambios | - | - | - | - | 100% | 100%

## Funcional
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Nivel de Apego
| Funcional | 150227 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626
1 | Línea Base | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95%
2 | Entregables | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Control de Cambios | - | - | - | - | 100% | 100%

## Indice de Satisfacción
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
|  | 150227 | 150331 | 150430 | 150529 | 150626
1 | Qualtop | - | - | 88% | 94% | 94%
2 | SYE | - | - | 91% | 97% | 97%
3 | HTBP | - | - | 100% | 100% | 100%
4 | Cinovatec | - | - | 88% | 94% | 100%