## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Mayo
29/05/2015

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Planeación | 09-02-15 | 09-02-15

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Dirección.
Samuel Reyna – Técnico de soporte.
Mayra Tejeda – Auditor.
Jovanny Zepeda – Técnico de sorporte y coordinador de soporte.
Capacitaciones: hasta la fecha no se han recibido capacitaciones, motive por el cual esta sección es anulada.

## Slide 4
Costos
Chart: Desviación
| Entrega de Servicio | Planeación
Desviación | 0.68535 | 0.84875
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 11653 | 5693.73
Real | 3666.56 | 861.166

## Slide 5
Esfuerzo
Chart: Esfuerzo
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Planeado | 140 | 140 | 45.6 | 91.2 | 1 | 2 | 0.5
Real | 30 | 4 | 8 | 11.3 | 1 | 1.6 | 0.17
Chart: Desviación
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Desviación | 0.78571 | 0.97143 | 0.82456 | 0.8761 | 0 | 0.2 | 0.66

## Slide 6
Auditorías físicas
No se presenta ningún cambio conforme la evaluación anterior.
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 0

## Slide 7
Auditorías funcionales
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.9375 | 1 | 0

## Slide 8
Auditorías a productos
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Catalogo de servicios | Reporte de monitoreo
 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9
Auditorías a procesos
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0.93333 | 0

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Chart: Índice de Satisfacción
| Qualtop | SYE | HTBP | Cinovatec
 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.88 | 0.91 | 1 | 0.88
 | 0.94 | 0.97 | 1 | 0.94

## Slide 11
Riesgos
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Abierto
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Abierto

## Slide 12
Respaldos