## Control de Cambios
|  |  | Resolución: | Estado General del Cambio:
Datos Generales |  |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve la empresa y el cliente acepta nueva fecha de entrega | Identificado
Nombre del Cliente: | Qualtop |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve el cliente y acepta nueva fecha de entrega | Cancelado Cliente
Estado del Cambio | Identificado |  | Se incorpora el cambio, no afecta al costo o fecha de entrega | En Implementación
Identificación del Cambio |  |  | Se incorpora el cambio, el costo lo absorbe la empresa y no hay cambio en fecha de entrega | Rechazado Cliente
Solicitante del Cambio: | Jovanny Zepeda |  |  | Aprobado (Cerrado)
Fecha de la Requisición: | 2015-06-15
Descripción del Cambio Solicitado: | Integracion de servicio al catalogo de servicios
Razón del Cambio: | Peticion de cliente
Prioridad: | Media
Análisis del Cambio
Actividades a Realizar | Entregables afectados | Fecha Planeada |  |  | Fecha Real | Esfuerzo Estimado
Configuracion y adaptacion de impresoras | Catalogo de Servicios | 2015-06-16 |  |  | 2015-06-16 | 1 hr
Estimación de Esfuerzo: | 0
Información llenada por Dirección
Estimación de Costo: | 44.62
Impacto sobre la Fecha de Entrega: | No aplica
Resolución: | Se incorpora el cambio, el costo lo absorbe la empresa y no hay cambio en fecha de entrega
Fecha de Validez de la Resolución: | 2015-06-16
Fecha de Aprobación Comité: | 2015-06-16
Fecha de Aprobación Cliente: | 2015-06-16
Cierre del Cambio
Revisor: | Fidel Reyna
Fecha de Resolución: | 2015-06-16
Resultado: | Aprobado
Note on B4: Definición de Estados: Identificado: es el estado inicial de la solicitud de cambios. Cancelado Cliente: estado que demuestra que el cliente no quizo implementar el cambio. En Implementación: estado que denota la aprobación del CCC y Cliente para la implementación del cambio. Rechazado Cliente: estado que denota el rechazo de la implementación del cambio por parte del Cliente. Aprobado (Cerrado)