## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Marzo
31/03/2015

## Slide 2
Hitos
Generar documentación necesario para recepción de clientes 12 – 03 – 15 -> 16 – 03 – 15.
Organizar tipos de mantenimientos preventivos a clientes 16 – 03 – 15 -> 16 – 03 – 15.

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Coordinador de proyecto , creador de repositorio.
Samuel Reyna – Colaborador de soporte
Mayra Tejeda – Auditora de procesos
Jovanny Zepeda – Colaborador de soporte
Capacitaciones: hasta la fecha no se han recibido capacitaciones, motivo por el cual esta sección es anulada.

## Slide 4
Costos
Tras la adquisición de los primeros clientes se comienzan a generar gastos en servicio y planeación.
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 11653 | 5693.73
Real | 4329.6 | 4000

## Slide 5
Esfuerzo
A partir de la fecha comienzan a generarse las primeras horas de esfuerzo a la solución de problemas ofrecidos en el catalogo de servicios.
Chart: Esfuerzo
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 140 | 140 | 45.6 | 91.2
Real | 31 | 9 | 30 | 40

## Slide 6
Auditorías físicas
Por segunda ocasión logra mantenerse un balance perfecto entre la configuración y la línea base , sin embargo siguen sin haber cambios en el método de trabajo.
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 0

## Slide 7
Auditorías funcionales
Se corrige el inconveniente anterior y se consigue aumentar el promedio en la auditoria funcional de los procesos.
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.875 | 1 | 0

## Slide 8
Auditorías a productos
Tras la generación de reporte y apego a los productos se evalúa por primera vez secciones que no se habían evaluado consiguiendo una calificación aprobatoria .
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Reporte de monitoreo
 | 1 | 1 | 1
Chart: Apego a Productos
| Plan de métricas | Plan de configuración | Plan de auditorias
 | 1 | 1 | 0

## Slide 9
Auditorías a procesos
Se presenta un pequeño inconveniente en ejecución ya que por falta de contacto con clientes no se puede realizar a tiempo la encuesta de satisfacción.
Chart: Organizacional
| Metricas | Calidad | Configuración
 | 1 | 1 | 1
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0.8 | 1

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Por falta de coordinación y comunicación esta sección no pudo ser realizada acorde a lo planeado.

## Slide 11
Riesgos
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Abierto
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Abierto

## Slide 12
Respaldos
Se generan los primeros dos respaldos semanales del Sistema , los cuales pueden ser apreciados en la siguiente imagen capturada de los logs generados por la herramienta GIT: