## Resumen
DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto | VIA
Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | Jovanny Zepeda
Fecha | Junio 25, 2015
Elaborado por | Mayra Tejeda
Auditoría de Procesos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Planeación | 8 | 100%
Ejecución | 4 | 100%
Auditoría de Productos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Plan Estrategico | 12 | 100%
Catalogo de Servicio | 7 | 100%
Estimación | 6 | 100%
Ticket de servicio | 5 | 50%
Auditorías Física
Apartado | Preguntas Aprobadas | Porcentaje de Apego
Elementos de Configuración | 3 | 100%
Línea Base | 4 | 100%
Control de Cambios | 1 | 100%
Auditoría Funcional
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Líneas Base | 4 | 100%
Entregables | 5 | 100%
Control de Cambios | 4 | 100%

## Proceso
Planeación | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿Se generó el catálogo de servicios al inicio de la planeación? | x
¿Se definieron estrategias para este servicio? | x
¿Se generó la estimación anual del proyecto al inicio de la planeación? | x
¿Se generó el plan de riesgos? | x
¿Se generó el plan de calidad? | x
¿Se generó el plan de métricas? | x
¿Se generó el plan de configuración? | x
¿Se generó el compromiso acorde al plan estratégico? | x
Ejecución | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿Se registro el ticket en Mantis? | x
¿Se notificó al responsable del ticket? | x
¿Se resolvió el ticket? | x
¿Se realizó la encuesta de satisfacción al cliente? | x

## Producto
Plan Estrategico | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿Se definió la misión, visión y valores? | x
¿Se definieron objetivos y estratégicas para lograrlos? | x
¿Se definieron los procesos y servicios requeridos? | x
¿Se incluyo la estructura de la organización? | x
¿Se definió la estrategia de recursos? | x
¿Se incluyó el presupuesto de operación y servicios? | x
¿Se definió el periodo de valoración? | x
¿Se generó el plan de comunicación? | x
¿Se elaboró el plan de proyecto general de servicio? | x
¿El plan cubre los objetivos, restricciones y recursos y riesgos? | x
¿Se definieron los roles y responsabilidades? | x
¿Se elaboro el plan de capacitación? | x
Catalogo de Servicio | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿El servicio preventivo especifica las actividades a realizar? | x
¿El servicio preventivo define los beneficios del mismo? | x
¿El servicio correctivo define los motivos por el cual se puede ocasionar el problema? | x
¿El servicio correctivo especifica el procedimiento para resolver el problema? | x
¿El servicio correctivo especifica cuando debe ser aplicado? | x
¿El servicio correctivo especifica los limites del mismo? | x
¿El servicio preventivo define las características por el cual debe ser realizado? | x
Estimación | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿Se tiene estimado esfuerzo para cada etapa de ciclo de vida? | x
¿Se tiene estimado el costo por hora del trabajador? | x
¿Se tiene estimado esfuerzo por cada etapa de servicio? | x
¿Se tienen identificadas las etapas a realizar de los servicios proporcionados? | x
¿Se tiene definida la capacidad del servicio proporcionado en cuanto al numero de trabajadores y horas de trabajo? | x
Se muestra el costo total del servicio? | x
Ticket de servicio | Condiciones
| SI | NO | NO APLICA
¿Todos los tickets cuentan con una descripcion? | x
¿Se asignó un tiempo de solucion en los tickets? | x
¿Los tickets tienen un cliente asignado? | x
¿Se asignó un responsable por ticket? | x
¿El ticket tiene asignada una fecha de compromiso? |  | x |  | ticket 40,41,42, 43,44,45 no tiene fecha de compromiso
¿Se cerró el ticket en la fecha especificada? |  | x |  | No, por no contar con la fecha de compromiso en los tickets 40,41,42, 43,44,45
Los tickets muestran si el cliente cuenta con poliza o no? | x

## Fisica
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el nombrado establecido en el documento de Administración de la configuración? | x
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en el documento de Administración de la Configuración? | x
3 | Los elementos de configuración afectados por un cambio, ¿Se han actualizado apropiadamente y se indicó el cambio en el registro de los mismos? | x
Línea Base
4 | ¿Se tiene identificada la versión de las linea base en los documentos? | x
5 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base? | x
6 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran aprobados por el cliente? | x
7 | Ante un cambio que afecte la Línea base ¿Se ha actualizado la misma y se identifica el cambio en la version de linea base? | x
Control de Cambios
8 | ¿La documentación de los controles de cambio es completa en términos de elementos afectados? | x

## Funcional
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se han generado las Líneas Base definidas del proyecto? | x
2 | ¿Se ha comunicado la notificación de la creación/modificación de las líneas base? | x
3 | ¿El contenido de la linea base se ha generado de acuerdo a lo planeado? | x
4 | ¿Los documentos de las líneas base son las aprobadas? | x
Entregables
1 | ¿Los servicios del catalogo de servicios fueron estimados? | x
2 | ¿Los servicios estimados se encuentran planeados? | x
3 | ¿Se tiene el personal necesario para la entrega del servicio? | x
4 | ¿Se cuenta con las herramientas necesarias para ejecutar los servicios? | x
5 | ¿Se estan registrando los tickets para los servicios no planeados (Mantenimientos Correctivos)? | x
6 | ¿Se realizó por lo menos una vez al mes respaldo por equipo(Copia de Seguridad) ? |  | x |  | Al momento de la auditoría no se ha realizado ya que la fecha de planeacion es para el día 29 de junio
7 | ¿Se realizó por lo menos una vez al mes limpieza por equipo(Revisión por instalación, desfragmentación del disco duro, Liberación de espacion en disco duro, Ejecución de Antivirus) ? |  | x |  | Al momento de la auditoría no se ha realizado ya que la fecha de planeacion es para el día 29 de junio
Control de Cambios
1 | ¿Se autorizo la solicitud de cambios? | x
2 | ¿Se firmó la modificación de autorizada? | x
3 | ¿Se actualizaron todos los artefactos afectados por el control de cambios? | x
4 | ¿Se generaron nuevamente las líneas base afectadas? | x

## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | Comentarios
1 | Falta actualizar el Catálogo de Servicios con el nuevo servicio que se agregó(Mantenimiento de impresoras) | Fidel Reyna | Junio 25, 2015 | Junio 25,2015 | Cerrada | Ya se realizó la actualización en los documentos afectados por el cambio
2 | Los tickets 40,41,42, 43,44,45 no tiene fecha de compromiso | Jovanny Zepeda | Junio 29, 2015 |  | En proceso
3 | Los tickets 40,41,42, 43,44,45 no tiene fecha de compromiso por lo tanto no hay manera de checar si la fecha de cierre es la que deberia de ser | Jovanny Zepeda | Junio 29, 2015 |  | En proceso
4 | No se realizó el respaldo por equipo(Copia de Seguridad) debido a que la auditoría se realizó antes de la fecha de cierre del mes | Jovanny Zepeda | Junio 29, 2015 |  | En proceso
5 | No se realizó la limpieza por equipo(Revisión por instalación, desfragmentación del disco duro, Liberación de espacion en disco duro, Ejecución de Antivirus) debido a que la auditoría se realizó antes de la fecha de cierre del mes | Jovanny Zepeda | Junio 29, 2015 |  | En proceso