## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Febrero
27/02/2015

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Planeación | 09-02-2015 | 09-02-2015

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Dirección.
Samuel Reyna – Técnico de soporte.
Mayra Tejeda – Auditor.
Jovanny Zepeda – Técnico de sorporte y coordinador de soporte.
Capacitaciones: hasta la fecha no se han recibido capacitaciones, motive por el cual esta sección es anulada.

## Slide 4
Costos
Se obtiene una desviación del 100 % en costos para la sección de entrega de servicio por ausencia de clientes a quienes brindarles el servicio.
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 9989 | 5693.73
Real | 0 | 4685.1
Chart: Desviación
| Entrega de Servicio | Planeación
Desviación | 1 | 0.17715

## Slide 5
Esfuerzo
Por falta de clientes no existen horas a registrar en la entrega de servicio.
Chart: Esfuerzo
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Planeado | 91.2 | 45.6 | 45.6 | 91.2 | 1 | 2 | 0.5
Real | 0 | 0 | 25 | 80 | 1 | 2.4 | 0.17
Chart: Desviación
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Desviación | 1 | 1 | 0.45175 | 0.12281 | 0 | -0.2 | 0.66

## Slide 6
Auditorías físicas
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 0
Tras la aprobación de 2 preguntas en elementos de configuración y 3 en la línea base se obtiene el 100% del total para el mes de febrero , sin embargo dado que cambios aun no se ha generado su evaluación es inexistente.

## Slide 7
Auditorías funcionales
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.75 | 1 | 0
Tras un problema en la notificación de la creación de la línea base se genera un resultado del 75% en el campo , por otra parte control de cambios aun no se genera motivo por el cual se genera omisión de la misma.

## Slide 8
Auditorías a productos
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Catalogo de Servicios
 | 1 | 1 | 1

## Slide 9
Auditorías a procesos
Dentro de procesos solo se puede evaluar la planeación por falta de clientes mientras que organizacionalmente no existe evaluación alguna.
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0 | 0

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Por falta de clientes no es posible generar esta sección , futuramente se generara tras la adquisición de nuevos clientes.

## Slide 11
Riesgos
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Mitigado
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Mitigado
3 | Perdida de Servidor por falla en el equipo o siniestro natural | 5 | 20% | 1 | 1 | Generar respaldos preventivos con toda la informacion en un lugar diferente al ordenador | Reinstalar servicio en un servidor distinto | Jovanny Zepeda | Abierto
4 | Desviaciones elevadas a causa de pocos clientes | 2 | 65% | 1,3 | 3 | Generar servicio adecuado para que los clientes comiencen a recomendar los servicios otorgados | Buscar mas clientes para poder invertir mas tiempo del planeado en la ejecucion | Fidel Reyna | Ocurrido
5 | Debido a que el servicio web en ocasiones es inestable existe la probabilidad de que el sistema utilizado de tickets sea inaccesible por algunos momentos | 2 | 45% | 0,9 | 2 | Generar limpiezas y mantenimintos adecuados al servicio HTTP del servidor para evitar fallas | Generar registro temporal en herramientas secundarias y en caso de falla total migrar la informacion a la herramienta vtigger | Jovanny Zepeda | Abierto
6 | Perdida o falta de integrantes del equipo basico de trabajo | 4 | 55% | 2,2 | 4 | Capacitar a todo el personal en diversas secciones | Dividir tareas del trabajo diario entre integrantes disponibles y en caso de ausencia definitiva contratacion de personale | Fidel Reyna | Mitigado
7 | Desviaciones de costos y esfuerzo elevadas a causa de exceso de clientes | 3 | 60% | 1,8 | 4 | Distribucion de trabajo entre equipo de trabajo | Contratacion y capacitacion de personal nuevo que pueda cubrir necesidades de clientes | Fidel Reyna | Abierto
8 | Perdida de repositorio de datos | 5 | 15% | 0,75 | 4 | Generar espaldo secundario en maquinas ajenas al repositorio | Generacion de un repositorio nuevo que contenga los datos del proyecto agregados | Jovanny Zepeda | Abierto
Tras el arranque del proyecto se ejecutan planes de mitigación tras la creación de políticas , documentos de capacitación y capacitación del personal en secciones de trabajo , a la vez ocurre el primer problema en el proyecto tras presentarse desviaciones altas en los análisis de resultados.

## Slide 12
Respaldos
A falta de clientes los respaldos hasta el momento son omitidos ya que no se cuenta con personas a las cuales se les pueda generar respaldos o bien .información que se requiera salvar.