## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Marzo
31/03/2015

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Planeación | 09-02-15 | 09-02-15
Febrero | 27-02-15 | 27-02-15
Marzo | 31-03-15 | 31-03-15

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Dirección.
Samuel Reyna – Técnico de soporte.
Mayra Tejeda – Auditor.
Jovanny Zepeda – Técnico de sorporte y coordinador de soporte.
Capacitaciones: hasta la fecha no se han recibido capacitaciones, motive por el cual esta sección es anulada.

## Slide 4
Costos
Tras la adquisición de los primeros clientes se comienzan a generar gastos en servicio y planeación, sin embargo se muestra una desviación lo suficientemente grande por lo que se deberá poner énfasis en el problema presentado.
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 9989 | 5693.73
Real | 1664.8 | 3123.4
Chart: Desviación
| Entrega de Servicio | Planeación
Desviación | 0.83334 | 0.45143

## Slide 5
Esfuerzo
Chart: Esfuerzo
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Planeado | 91.2 | 45.6 | 45.6 | 91.2 | 1 | 2 | 0.5
Real | 31 | 9 | 30 | 40 | 1 | 1.6 | 0.17
Chart: Desviación
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Desviación | 0.66009 | 0.80263 | 0.34211 | 0.5614 | 0 | 0.2 | 0.66
La Desviación del proyecto se encuentra muy elevada ya que la planeación del proyecto en cuestión de tiempo se ha reducido, mientras que la entrega del servicio al igual que en costos se encuentra en zona de atención

## Slide 6
Auditorías físicas
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 0

## Slide 7
Auditorías funcionales
Se corrige el inconveniente anterior y se consigue aumentar el promedio en la auditoria funcional de los procesos.
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.875 | 1 | 0

## Slide 8
Auditorías a productos
Se generar auditoria a reportes de monitoreo por primera ocasión , motivo por el cual se anexa esta sección en la grafica.
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Catalogo de servicios | Reporte de monitoreo
 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9
Auditorías a procesos
En ejecución se obtiene un 80 % de la evaluación debido a la falta de encuestas de satisfacción requeridas por el proyecto de forma mensual.
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0.8 | 0

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Por falta de coordinación y comunicación esta sección no pudo ser realizada acorde a lo planeado.

## Slide 11
Riesgos
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Mitigado
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Mitigado
3 | Perdida de Servidor por falla en el equipo o siniestro natural | 5 | 20% | 1 | 1 | Generar respaldos preventivos con toda la informacion en un lugar diferente al ordenador | Reinstalar servicio en un servidor distinto | Jovanny Zepeda | Mitigado
4 | Desviaciones elevadas a causa de pocos clientes | 2 | 65% | 1,3 | 3 | Generar servicio adecuado para que los clientes comiencen a recomendar los servicios otorgados | Buscar mas clientes para poder invertir mas tiempo del planeado en la ejecucion | Fidel Reyna | Ocurrido
5 | Debido a que el servicio web en ocasiones es inestable existe la probabilidad de que el sistema utilizado de tickets sea inaccesible por algunos momentos | 2 | 45% | 0,9 | 2 | Generar limpiezas y mantenimintos adecuados al servicio HTTP del servidor para evitar fallas | Generar registro temporal en herramientas secundarias y en caso de falla total migrar la informacion a la herramienta vtigger | Jovanny Zepeda | Mitigado
6 | Perdida o falta de integrantes del equipo basico de trabajo | 4 | 55% | 2,2 | 4 | Capacitar a todo el personal en diversas secciones | Dividir tareas del trabajo diario entre integrantes disponibles y en caso de ausencia definitiva contratacion de personale | Fidel Reyna | Mitigado
7 | Desviaciones de costos y esfuerzo elevadas a causa de exceso de clientes | 3 | 60% | 1,8 | 4 | Distribucion de trabajo entre equipo de trabajo | Contratacion y capacitacion de personal nuevo que pueda cubrir necesidades de clientes | Fidel Reyna | Abierto
8 | Perdida de repositorio de datos | 5 | 15% | 0,75 | 4 | Generar espaldo secundario en maquinas ajenas al repositorio | Generacion de un repositorio nuevo que contenga los datos del proyecto agregados | Jovanny Zepeda | Abierto
Se genera plan de mitigación para la posible perdida del servidor almacenando los respaldos en repositorio GIT a su vez se mitiga la posible falla del servicio web definiendo que se debe realizar un mantenimiento cada cierre de mes.

## Slide 12
Respaldos
Se generan los primeros dos respaldos semanales del Sistema , los cuales pueden ser apreciados en la siguiente imagen capturada de los logs generados por la herramienta GIT:

## Slide 13
Bitácora de Respaldos semanales en el servicio de tickets |  |  | 
Fecha | Responsable | fecha en Repositorio | Estado
20/03/2015 | Jovanny Zepeda | 20/03/2015 | Realizada
27/03/2015 | Jovanny Zepeda | 27/03/2015 | Realizada