## Desviacion de esfuerzo
Febrero |  | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | Preventivo | 140 | 0 | 100%
| Correctivo | 140 | 0 | 100%
Planeación | Preventivo | 45.6 | 25 | 45.18%
| Correctivo | 91.2 | 80 | 12.28%

## Desviacion de costos
Febrero | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | 11653 | 0 | 100%
Planeación | 5693.73 | 4000 | 29.75%

## Apego a Procesos
|  | Febrero | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Procesos | 150228 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Planeación | 100% | - | - | 100%
2 | Ejecución | - | - | - | #DIV/0!
3 | Monitoreo | - | - | - | #DIV/0!
| Organizacional | Febrero | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
|  | 150227 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Metricas | 100% |  |  | 100%
2 | Calidad | 100% |  |  | 100%
3 | Configuración | 100% |  |  | 100%

## Apego a Productos
|  | Febrero | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Procesos | 150228 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Plan estratégico | 100% | - | - | 100%
2 | Estimación | 100% | - | - | 100%
3 | Reporte de monitoreo | - | - | - | #DIV/0!
| Organizacional | Febrero | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
|  | 150227 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Plan de métricas | - | - | - | #DIV/0!
2 | Plan de configuración | 100% | - | - | 100%
3 | Plan de auditorias | - | - | - | #DIV/0!

## Física
|  | Febrero | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Fisicas | 150227 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Elementos de Configuración | 100% | - | - | 100%
2 | Línea Base | 100% | - | - | 100%
3 | Cambios | - | - | - | #DIV/0!

## Funcional
|  | Febrero | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Funcional | 150227 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Línea Base | 75% | - | - | 75%
2 | Entregables | 100% | - | - | 100%
3 | Control de Cambios | - | - | - | #DIV/0!

## Indice de Satisfacción
|  | Febrero | <Periodo> | <Periodo>
|  | 150227 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Qualtop | - | - | -
2 | SYE | - | - | -
3 | HTBP | - | - | -