## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Febrero
27/02/2015

## Slide 2
Hitos
Generación de línea : fecha de entrega -> 18 – 02 – 15 , fecha planeada - > 20 – 02 – 15.

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Coordinador de proyecto , creador de repositorio.
Samuel Reyna – Colaborador de soporte
Mayra Tejeda – Auditora de procesos
Jovanny Zepeda – Colaborador de soporte
Capacitaciones: hasta la fecha no se han recibido capacitaciones, motive por el cual esta sección es anulada.

## Slide 4
Costos
Los costos únicamente son enfocados en la planeación ya que para el mes de febrero no existe la manera de reportar gastos en entrega de servicios.
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 11653 | 5693.73
Real | 0 | 4000

## Slide 5
Esfuerzo
Chart: Esfuerzo
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 140 | 140 | 45.6 | 91.2
Real | 0 | 0 | 25 | 80
Chart: Desviación
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación
Desviación | 1 | 1 | 0.45175 | 0.12281
Por falta de clientes no existen horas a registrar en la entrega de servicio.

## Slide 6
Auditorías físicas
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 0
Tras la aprobación de 2 preguntas en elementos de configuración y 3 en la línea base se obtiene el 100% del total para el mes de febrero , sin embargo dado que cambios aun no se ha generado su evaluación es inexistente.

## Slide 7
Auditorías funcionales
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.75 | 1 | 0
Tras un problema en la notificación de la creación de la línea base se genera un resultado del 75% en el campo , por otra parte control de cambios aun no se genera motivo por el cual se genera omisión de la misma.

## Slide 8
Auditorías a productos
Chart: Apego a Productos
| Plan de métricas | Plan de configuración | Plan de auditorias
 | 0 | 1 | 0
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Reporte de monitoreo
 | 1 | 1 | 0
Actualmente no se cuenta con evaluación sobre monitoreo , métricas y auditorias , por ese motivo esas sección aun aparecen en blanco.

## Slide 9
Auditorías a procesos
Chart: Organizacional
| Metricas | Calidad | Configuración
 | 1 | 1 | 1
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0 | 0
Debido a que no se cuenta con clientes la ejecución no puede ser aplica en estos momentos, monitoreo queda en blanco por motivos en los cuales aun no se puede presentar dicha evaluación por falta de clientes.

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Por falta de clientes no es posible generar esta sección , futuramente se generara tras la adquisición de nuevos clientes.

## Slide 11
Riesgos
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Abierto
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Abierto

## Slide 12
Respaldos
A falta de clientes los respaldos hasta el momento son omitidos ya que no se cuenta con personas a las cuales se les pueda generar respaldos o bien .información que se requiera salvar.