## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Abril
30/04/2015

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Planeación | 09-02-15 | 09-02-15
Febrero | 27-02-15 | 27-02-15
Marzo | 31-03-15 | 31-03-15
Abril | 30-04-15 | 30-04-15

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Dirección.
Samuel Reyna – Técnico de soporte.
Mayra Tejeda – Auditor.
Jovanny Zepeda – Técnico de sorporte y coordinador de soporte.
Capacitaciones: hasta la fecha no se han recibido capacitaciones, motive por el cual esta sección es anulada.

## Slide 4
Costos
Por segunda vez consecutiva se muestra una desviación elevada en los costos dedicados al proyecto por lo que se sugiere evaluar la posibilidad de aplicar cambios en la estimación del proyecto.
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 9989 | 5693.73
Real | 1914.52 | 1984.52
Chart: Desviación
| Entrega de Servicio | Planeación
Desviación | 0.80834 | 0.65146

## Slide 5
Esfuerzo
Chart: Esfuerzo
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Planeado | 91.2 | 45.6 | 45.6 | 91.2 | 1 | 2 | 0.5
Real | 33 | 13 | 17 | 28 | 1 | 1.6 | 0.17
Chart: Desviación
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Desviación | 0.63816 | 0.71491 | 0.62719 | 0.69298 | 0 | 0.2 | 0.66

## Slide 6
Auditorías físicas
No se presenta ningún cambio conforme la evaluación anterior.
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 0

## Slide 7
Auditorías funcionales
En la auditoria abril sale correctamente la evaluación por lo que aumenta la calificación en la línea base
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.91667 | 1 | 0

## Slide 8
Auditorías a productos
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Catalogo de servicios | Reporte de monitoreo
 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9
Auditorías a procesos
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0.9 | 0

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Se incorporan resultados de evaluaciones tras ser el primer mes en el que se realizan las encuestas con los clientes.
Chart: Índice de Satisfacción
| Qualtop | SYE | HTBP | Cinovatec
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0
MArzo | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.88 | 0.91 | 1 | 0.88

## Slide 11
Riesgos
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Mitigado
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Mitigado
3 | Perdida de Servidor por falla en el equipo o siniestro natural | 5 | 20% | 1 | 1 | Generar respaldos preventivos con toda la informacion en un lugar diferente al ordenador | Reinstalar servicio en un servidor distinto | Jovanny Zepeda | Mitigado
4 | Desviaciones elevadas a causa de pocos clientes | 2 | 65% | 1,3 | 3 | Generar servicio adecuado para que los clientes comiencen a recomendar los servicios otorgados | Buscar mas clientes para poder invertir mas tiempo del planeado en la ejecucion | Fidel Reyna | Ocurrido
5 | Debido a que el servicio web en ocasiones es inestable existe la probabilidad de que el sistema utilizado de tickets sea inaccesible por algunos momentos | 2 | 45% | 0,9 | 2 | Generar limpiezas y mantenimintos adecuados al servicio HTTP del servidor para evitar fallas | Generar registro temporal en herramientas secundarias y en caso de falla total migrar la informacion a la herramienta vtigger | Jovanny Zepeda | Mitigado
6 | Perdida o falta de integrantes del equipo basico de trabajo | 4 | 55% | 2,2 | 4 | Capacitar a todo el personal en diversas secciones | Dividir tareas del trabajo diario entre integrantes disponibles y en caso de ausencia definitiva contratacion de personale | Fidel Reyna | Mitigado
7 | Desviaciones de costos y esfuerzo elevadas a causa de exceso de clientes | 3 | 60% | 1,8 | 4 | Distribucion de trabajo entre equipo de trabajo | Contratacion y capacitacion de personal nuevo que pueda cubrir necesidades de clientes | Fidel Reyna | Abierto
8 | Perdida de repositorio de datos | 5 | 15% | 0,75 | 4 | Generar espaldo secundario en maquinas ajenas al repositorio | Generacion de un repositorio nuevo que contenga los datos del proyecto agregados | Jovanny Zepeda | Mitigado
Se genera el plan de mitigación en caso de que el repositorio falle, por lo que se guarda la información en dos maquinas distintas.

## Slide 12
Respaldos
Se incorpora la imagen en la que se muestran los respaldos del mes de abril hasta la fecha (Por motivos en falla del equipo no fue possible generarse el respaldo del 24):

## Slide 13
Bitacora de Respaldos semanales en el servicio de tickets |  |  | 
Fecha | Responsable | fecha en Repositorio | Estado
20/03/2015 | Jovanny Zepeda | 20/03/2015 | Realizada
27/03/2015 | Jovanny Zepeda | 27/03/2015 | Realizada
03/04/2015 | Jovanny Zepeda | 03/04/2015 | Realizada
10/04/2015 | Jovanny Zepeda | 10/04/2015 | Realizada
17/04/2015 | Jovanny Zepeda | 17/04/2015 | Realizada
24/04/2015 | Jovanny Zepeda |  | No realizada