## Inf. Gral.
Checklist de Auditorías
DATOS GENERALES
Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | Mayra Tejeda Hernández
Fecha | 2015-06-23
Elaborado por | Iliana Galaviz González
Auditoría de Procesos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Calidad | 2 | 40%
Medición y Monitoreo | 0 | #DIV/0!
Auditoría de Productos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Plan de calidad | 4 | 80%
Plan Métricas | 0 | #DIV/0!
Plan de la configuración | 0 | #DIV/0!
Reporte de Monitoreo | 0 | #DIV/0!

## Procesos
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Calidad
| ¿Se elaboro el plan de auditorías? | x
| ¿Se ejecuto el Checklist de las auditorías? |  | x |  | No se auditaron todos los procesos, faltó el de configuración
| ¿Se realizo el reporte de no conformidades? | x
| ¿Se resolvieron todas las no conformidades? |  | x |  | No se encuentran registradas las fechas real de cierre de las no conformidades.
| ¿Se notificaron las no conformidades? |  | x |  | No se encontró evidencia de la notificación de las no conformidades.
Medición y Monitoreo
| ¿Se establecieron las metricas? |  |  | x
| ¿Se recolectaron las metricas? |  |  | x
| ¿Se genero el reporte de monitoreo? |  |  | x
| ¿Se analizo el reporte de monitoreo? |  |  | x

## Productos
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Plan de calidad
| En el documento de plan de calidad ¿se especifica el momento de ejecución de cada auditoría? | x
| ¿Se tiene identificado al responsable? | x
| ¿Se tiene identificada una estrategia de seguimiento? |  | x |  | La estrategia de seguimiento no indica que proceso se deberá seguir para el escalamiento a dirección,el tiempo ni el criterio utilizado para realizar esta acción
| ¿Se tiene identificada la auditoría a productos? | x
| ¿Se tiene identificada la auditoría a procesos? | x
Plan Métricas
| ¿Todas las métricas tienen identificadas su propósito? |  |  | x
| ¿Se tienen preguntas asociadas para cada métrica? |  |  | x
| ¿Todas la métricas tienen una muestra gráfica? |  |  | x
| En el plan de métricas, ¿están especificados los roles y responsabilidades? |  |  | x
| ¿Cada métrica contiene como calculo? |  |  | x
| ¿Se tienen mecanismos de recolección y almacenamiento? |  |  | x
| ¿Todas las métricas tienen una guía de análisis? |  |  | x
Plan de la configuración
| El documento de plan de la configuración ¿dice la nomenclatura para cada documento? |  |  | x
| ¿Se tiene identificado a los documentos que son parte de la linea base? |  |  | x
| ¿Se tiene identificado los ítem de configuración? |  |  | x
| ¿Se tiene identificada la ubicación de cada uno de los documentos? |  |  | x
| ¿Se tiene identificadas las herramientas necesarias? |  |  | x
| ¿Se tiene identificado el momento de la creación de cada documento? |  |  | x
| Se identifica el mecanismo de respaldos |  |  | x
Reporte de Monitoreo
| ¿Se revisaron los hitos? |  |  | x
| ¿Se revisaron los costos planeados y reales? |  |  | x
| ¿Se reviso el esfuerzo planeado y real? |  |  | x
| ¿Se revisaron los resultados de las auditorias? |  |  | x
| ¿Se analizaron los riesgos? |  |  | x
| ¿Se reviso que el plan de respaldos este actualizado? |  |  | x

## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | Comentarios
1 | No se auditaron todos los procesos, faltó el de configuración | Mayra Tejeda Hernández | 2015-07-14 | 2015-07-28 | Cancelada | No existe un proceso de configuración debido a que las actividades existen en otros procesos
2 | No se encuentran registradas las fechas real de cierre de las no conformidades. | Mayra Tejeda Hernández | 2015-07-14 | 2015-07-28 | Cerrada | Ya se realizó el cierre por actividad
3 | No se encontró evidencia de la notificación de las no conformidades. | Mayra Tejeda Hernández | 2015-07-14 | 2015-07-28 | Cerrada | Si existe el correo no se anexó a la evidencia
4 | La estrategia de seguimiento no indica que proceso se deberá seguir para el escalamiento a dirección,el tiempo ni el criterio utilizado para realizar esta acción | Mayra Tejeda Hernández | 2015-07-14 | 2015-07-28 | En proceso | Ya se agregó la descripcion en el Plan de Calidad