## Plan de Calidad
Plan de calidad
Auditorias a procesos, fisica funcional
Procesos | Momento de ejecucion | Responsable
Planeación | Al finalizar fase de planeación | Mayra Tejeda
Ejecución | Mensual | Mayra Tejeda
Monitoreo | Mensual | Mayra Tejeda
Metricas | Semestral | Mayra Tejeda
Calidad | Semestral | Auditor Externo
Configuración | Semestral | Mayra Tejeda
Auditorias a productos
Productos | Momento de ejecucion | Responsable
Plan estrategico | Al finalizar fase de planeación | Mayra Tejeda
Estimación | Al finalizar fase de planeación | Mayra Tejeda
Catalogo de Servicio | Al finalizar fase de planeación | Mayra Tejeda
Reporte de monitoreo | Mensual | Mayra Tejeda
Plan de metricas | Semestral | Mayra Tejeda
Plan de configuración | Semestral | Mayra Tejeda
Plan de auditorias | Semestral | Auditor Externo
Estrategia de seguimiento
Momento de ejecución | Tiempo | Responsable | Escalamiento | Descripción
Productos | 2 dias habiles | Coordinador de Soporte | Dirección | Se deberá enviar la notificación que permita enterar, si no se realizó lo estipulado en la fecha límite a la persona responsable con copia a Dirección.
Procesos | 5 dias habiles | Coordinador de Soporte | Dirección | Se deberá enviar la notificación que permita enterar, si no se realizó lo estipulado en la fecha límite a la persona responsable con copia a Dirección.