## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Marzo
31/03/2015

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Planeación | 09-02-15 | 09-02-15

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Dirección.
Samuel Reyna – Técnico de soporte.
Mayra Tejeda – Auditor.
Jovanny Zepeda – Técnico de sorporte y coordinador de soporte.
Capacitaciones: hasta la fecha no se han recibido capacitaciones, motive por el cual esta sección es anulada.

## Slide 4
Costos
Tras la adquisición de los primeros clientes se comienzan a generar gastos en servicio y planeación.
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 11653 | 5693.73
Real | 4329.6 | 4000
Chart: Desviación
| Entrega de Servicio | Planeación
Desviación | 0.62846 | 0.45143

## Slide 5
Esfuerzo
Chart: Desviación
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Desviación | 0.77857 | 0.93571 | 0.34211 | 0.5614 | 0 | 0.2 | 0.66
Chart: Esfuerzo
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Planeado | 140 | 140 | 45.6 | 91.2 | 1 | 2 | 0.5
Real | 31 | 9 | 30 | 40 | 1 | 1.6 | 0.17

## Slide 6
Auditorías físicas
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 0

## Slide 7
Auditorías funcionales
Se corrige el inconveniente anterior y se consigue aumentar el promedio en la auditoria funcional de los procesos.
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.875 | 1 | 0

## Slide 8
Auditorías a productos
Se generar auditoria a reportes de monitoreo por primera ocasión , motivo por el cual se anexa esta sección en la grafica.
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Catalogo de servicios | Reporte de monitoreo
 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9
Auditorías a procesos
Se presenta un pequeño inconveniente en ejecución ya que por falta de contacto con clientes no se puede realizar a tiempo la encuesta de satisfacción.
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0.8 | 0

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Por falta de coordinación y comunicación esta sección no pudo ser realizada acorde a lo planeado.

## Slide 11
Riesgos
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Abierto
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Abierto

## Slide 12
Respaldos
Se generan los primeros dos respaldos semanales del Sistema , los cuales pueden ser apreciados en la siguiente imagen capturada de los logs generados por la herramienta GIT: