## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Abril
30/04/2015

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Planeación | 09-02-15 | 09-02-15

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Dirección.
Samuel Reyna – Técnico de soporte.
Mayra Tejeda – Auditor.
Jovanny Zepeda – Técnico de sorporte y coordinador de soporte.
Capacitaciones: hasta la fecha no se han recibido capacitaciones, motive por el cual esta sección es anulada.

## Slide 4
Costos
Conforme el proyecto avanza los costos a planeación van reduciéndose debido a que deja de ser tan necesario como la de entrega
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 11653 | 5693.73
Real | 4979.06 | 1984.52
Chart: Desviación
| Entrega de Servicio | Planeación
Desviación | 0.57272 | 0.65146

## Slide 5
Esfuerzo
Chart: Esfuerzo
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Planeado | 140 | 140 | 45.6 | 91.2 | 1 | 2 | 0.5
Real | 33 | 13 | 17 | 28 | 1 | 1.6 | 0.17
Chart: Desviación
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Desviación | 0.76429 | 0.90714 | 0.62719 | 0.69298 | 0 | 0.2 | 0.66

## Slide 6
Auditorías físicas
No se presenta ningún cambio conforme la evaluación anterior.
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 0

## Slide 7
Auditorías funcionales
En la auditoria abril sale correctamente la evaluación por lo que aumenta la calificación en la línea base
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.91667 | 1 | 0

## Slide 8
Auditorías a productos
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Catalogo de servicios | Reporte de monitoreo
 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9
Auditorías a procesos
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0.9 | 0

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Se incorporan resultados de evaluaciones tras ser el primer mes en el que se realizan las encuestas con los clientes.
 |  | Febrero | Marzo | Abril
 |  | 150227 | 150331 | 150430
1 | Qualtop | - | - | 88,00%
2 | SYE | - | - | 91,00%
3 | HTBP | - | - | 100,00%
4 | Cinovatec | - | - | 88,00%

## Slide 11
Riesgos
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Abierto
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Abierto

## Slide 12
Respaldos
Se incorpora la imagen en la que se muestran los respaldos del mes de abril hasta la fecha (Por motivos en falla del equipo no fue possible generarse el respaldo del 24):