## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Julio
30/07/2015

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Planeación | 09-02-15 | 09-02-15
Febrero | 27-02-15 | 27-02-15
Marzo | 31-03-15 | 31-03-15
Abril | 30-04-15 | 30-04-15
Mayo | 29-05-15 | 29-05-15
Junio | 26-06-15 | 26-06-15
Julio | 30-06-15 | 30-06-15

## Slide 3
Recursos humanos
Fidel Reyna – Dirección.
Samuel Reyna – Técnico de soporte.
Mayra Tejeda – Auditor.
Jovanny Zepeda – Técnico de soporte y coordinador de soporte.
Capacitaciones: Solo se ha recibido capacitación sobre los procesos de la empresa, fuera de ello se otorga material de autoaprendizaje para el beneficio del equipo de trabajo.

## Slide 4
Costos
Los costos muestran un mejor estado de uso, esto se debe a un ajuste al momento de generar cálculos en el momento de generar el concentrado mensual.
Chart: Costo
| Entrega de Servicio | Planeación
Planeado | 9989 | 5693.73
Real | 6363.698 | 4244.8238
Chart: Desviación
| Entrega de Servicio | Planeación
Desviación | 0.36293 | 0.25447

## Slide 5
Esfuerzo
Se presenta una desviación en la planeación del mantenimiento preventivo debido a que se usaron 5 semanas en este mes
Chart: Esfuerzo
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Planeado | 160 | 60 | 91.2 | 45.2 | 1 | 2 | 0.5
Real | 135 | 17.9 | 92.3 | 9.69 | 1 | 2 | 0.5
Chart: Desviación
| Preventivo | Correctivo | Preventivo | Correctivo | Entrega de Servicio | Planeación | Medicion-Monitoreo | Calidad | Configuracion
Desviación | 0.15625 | 0.70167 | -0.012061 | 0.78562 | 0 | 0 | 0

## Slide 6
Auditorías físicas
No se encuentran cambios hasta el momento en los resultados físicos.
Chart: Auditoria Fisica
| Elementos de Configuración | Línea Base | Cambios
 | 1 | 1 | 1

## Slide 7
Auditorías funcionales
Se presenta un pequeño cambio en línea base, sin embargo no es de gran importancia debido a que es muy similar al pasado.
Chart: Auditoria Funcional
| Línea Base | Entregables | Control de Cambios
 | 0.95833 | 1 | 1

## Slide 8
Auditorías a productos
Chart: Apego a Productos
| Plan estratégico | Estimación | Catalogo de servicios | Reporte de monitoreo
 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: Apego a Productos
| Plan de métricas | Plan de configuración | Plan de auditorias
 | 1 | 1 | 0
No se muestran cambios en dicha sección.

## Slide 9
Auditorías a procesos
Chart: Organizacional
| Metricas | Calidad | Configuración
 | 1 | 0 | 1
Los resultados en dicha sección son muy similares al mes anterior.
Chart: Apego a Procesos
| Planeación | Ejecución | Monitoreo
 | 1 | 0.96 | 0

## Slide 10
Índice de Satisfacción
Chart: Índice de Satisfacción
| Qualtop | SYE | HTBP | Cinovatec
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0
Abril | 0.88 | 0.91 | 1 | 0.88
Mayo | 0.94 | 0.97 | 1 | 0.94
Junio | 0.94 | 0.97 | 1 | 1
Julio | 0.97 | 1 | 1 | 1

## Slide 11
Riesgos
Se genera un cambio en el plan de riesgos ya que los problemas pueden presentarse nuevamente, se presenta un problema de desviación elevada por carga de trabajo y a su vez se presenta problemas de acceso al repositorio de almacenamiento el día martes 29.
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS | Observaciones
1 | Debido a que en ocasiones el exceso de trabajo obliga a desviar las estrategias encaminadas a los objetivos organizacional, existe la posibilidad de que el apego a los procesos no sea el esperado | 3 | 40% | 1,2 | 2 | Generar políticas que refuercen el uso de los procesos | Capacitar al personal en los procesos Adecuar los procesos de acuerdo a la operación | Jovanny Zepeda | Mitigado | 
2 | Si no se tiene el personal para la entrega del servicio calificado, la entrega del podrían ser deficientes y no se lograría una entrega de calidad | 5 | 30% | 1,5 | 1 | Generar un plan de capacitación para incrementar las habilidades del personal | Contratar personal experto en los servicios que ofrece la empresa | Jovanny Zepeda | Mitigado | 
3 | Perdida de Servidor por falla en el equipo o siniestro natural | 5 | 20% | 1 | 2 | Generar respaldos preventivos con toda la informacion en un lugar diferente al ordenador | Reinstalar servicio en un servidor distinto | Jovanny Zepeda | Abierto | Ocurrio en Junio , sin embargo queda abierto por que puede ocurrir nuevamente
4 | Desviaciones elevadas a causa de pocos clientes | 2 | 65% | 1,3 | 2 | Generar servicio adecuado para que los clientes comiencen a recomendar los servicios otorgados | Buscar mas clientes para poder invertir mas tiempo del planeado en la ejecucion | Fidel Reyna | Abierto | Ocurrido desde Febrero
5 | Debido a que el servicio web en ocasiones es inestable existe la probabilidad de que el sistema utilizado de tickets sea inaccesible por algunos momentos | 2 | 45% | 0,9 | 3 | Generar limpiezas y mantenimintos adecuados al servicio HTTP del servidor para evitar fallas | Generar registro temporal en herramientas secundarias y en caso de falla total migrar la informacion a la herramienta vtigger | Jovanny Zepeda | Abierto | Ocurrido en Junio tras la perdida del servidor
6 | Perdida o falta de integrantes del equipo basico de trabajo | 4 | 55% | 2,2 | 1 | Capacitar a todo el personal en diversas secciones | Dividir tareas del trabajo diario entre integrantes disponibles y en caso de ausencia definitiva contratacion de personale | Fidel Reyna | Abierto | Ocurrido por la retirada de un integrante en Junio
7 | Desviaciones de costos y esfuerzo elevadas a causa de exceso de clientes | 3 | 60% | 1,8 | 1 | Distribucion de trabajo entre equipo de trabajo | Contratacion y capacitacion de personal nuevo que pueda cubrir necesidades de clientes | Fidel Reyna | Abierto | Se presenta una pequena desviacion en julio por un mes mas largo
8 | Perdida de repositorio de datos | 5 | 15% | 0,75 | 3 | Generar respaldo secundario en maquinas ajenas al repositorio | Generacion de un repositorio nuevo que contenga los datos del proyecto agregados | Jovanny Zepeda | Abierto | Ocurrido a principios de Junio por inestabilidad en documentos.
9 | Acceso denegado al dispositivo de respaldo | 4 | 15% | 0,6 | 3 | Generar adquisicion de un dispositivo secundario que lea discos duros del actual | Solicitar al usuario cargar en usb la informacion mas reciente que ha generado | Jovanny Zepeda | Abierto | Ocurrido en Junio por problema de clima, presentado en martes 28 Julio.

## Slide 12
Respaldos
Bitacora de Respaldos semanales en el servicio de tickets |  |  | 
Fecha | Responsable | fecha en Repositorio | Estado
20/03/2015 | Jovanny Zepeda | 20/03/2015 | Realizada
27/03/2015 | Jovanny Zepeda | 27/03/2015 | Realizada
03/04/2015 | Jovanny Zepeda | 03/04/2015 | Realizada
10/04/2015 | Jovanny Zepeda | 10/04/2015 | Realizada
17/04/2015 | Jovanny Zepeda | 17/04/2015 | Realizada
24/04/2015 | Jovanny Zepeda |  | No realizada
01/05/2015 | Jovanny Zepeda | 30/04/2015 | Realizada
08/05/2015 | Jovanny Zepeda | 08/05/2015 | Realizada
15/05/2015 | Jovanny Zepeda | 15/05/2015 | Realizada
22/05/2015 | Jovanny Zepeda | 22/05/2015 | Realizada
29/05/2015 | Jovanny Zepeda | 29/05/2015 | Realizada
05/06/2015 | Jovanny Zepeda | 05/06/2015 | Realizada
12/06/2015 | Jovanny Zepeda |  | No realizada
19/06/2015 | Jovanny Zepeda | 19/06/2015 | Realizada
26/06/2015 | Jovanny Zepeda | 26/06/2015 | Realizada
03/07/2015 | Jovanny Zepeda | 03/07/2015 | Realizada
10/07/2015 | Jovanny Zepeda | 10/07/2015 | Realizada
17/07/2015 | Jovanny Zepeda | 17/07/2015 | Realizada
24/07/2015 | Jovanny Zepeda | 24/07/2015 | Realizada
No se muestra respaldo del 31 ya q no se ha generado por el día 30 en el cual se realizo el reporte.