## Desviacion de esfuerzo
Mayo |  | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | Preventivo | 91.2 | 30 | 67.11%
| Correctivo | 45.6 | 4 | 91.23%
Planeación | Preventivo | 45.6 | 8 | 82.46%
| Correctivo | 91.2 | 11.3 | 87.61%
Medicion-Monitoreo |  | 1 | 1 | 0%
Calidad |  | 2 | 1.6 | 20%
Configuracion |  | 0.5 | 0.17 | 66%

## Desviacion de costos
Mayo | Planeado | Real | Desviación
Entrega de Servicio | 9989 | 1415.08 | 85.83%
Planeación | 5693.73 | 861.166 | 84.88%

## Apego a Procesos
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Nivel de Apego
| Procesos | 150228 | 150331 | 150430 | 150529
1 | Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Ejecución | - | 80% | 100% | 100% | 93.33%
3 | Monitoreo | - | - | - |  | #DIV/0!
| Organizacional | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Nivel de Apego
|  | 150227 | 150331 | 150330 | 150529
1 | Metricas | - | - |  |  | #DIV/0!
2 | Calidad | - | - |  |  | #DIV/0!
3 | Configuración | - | - |  |  | #DIV/0!

## Apego a Productos
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Nivel de Apego
| Procesos | 150228 | 150331 | 150430 | 150529
1 | Plan estratégico | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Estimación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Catalogo de servicios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Reporte de monitoreo | - | 100% | 100% | 100% | 100%
| Organizacional | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Nivel de Apego
|  | 150227 | 150331 | 150430 | 150529
1 | Plan de métricas | - | - | - |  | #DIV/0!
2 | Plan de configuración | - | - | - |  | #DIV/0!
3 | Plan de auditorias | - | - | - |  | #DIV/0!

## Física
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Nivel de Apego
| Fisicas | 150227 | 150331 | 150430 | 150529
1 | Elementos de Configuración | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Línea Base | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Cambios | - | - | - | - | #DIV/0!

## Funcional
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Nivel de Apego
| Funcional | 150227 | 150331 | 150430 | 150529
1 | Línea Base | 75% | 100% | 100% | 100% | 93.75%
2 | Entregables | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Control de Cambios | - | - | - | - | #DIV/0!

## Indice de Satisfacción
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo
|  | 150227 | 150331 | 150430 | 150529
1 | Qualtop | - | - | 88% | 94%
2 | SYE | - | - | 91% | 97%
3 | HTBP | - | - | 100% | 100%
4 | Cinovatec | - | - | 88% | 94%